## Sheet1
Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5)
Falta de experiencia en las tecnologías elegidas | 3 | 3
Problemas de integración con la API de GitHub | 5 | 2
Seguridad de la plataforma | 2 | 2
Problemas de escalabilidad | 5 | 5
Errores en la planificación | 2 | 1
Retrasos en la implementación de funcionalidades clave | 1 | 3
Mantenimiento del código | 5 | 4
Coordinación del equipo | 1 | 2
Dependencia de cada miembro en su área | 4 | 5
Fallos en el hosting o almacenamiento en la nube | 5 | 3
Dependencia en herramientas externas | 4 | 2
Falta de adopción por parte de los usuarios | 2 | 1
Moderación de contenido | 3 | 1
Protección de datos personales | 5 | 4
Uso de licencias de código | 4 | 5
Falta de validación de entradas del usuario | 3 | 3
Manejo incorrecto de autenticación y sesiones | 3 | 2
Fuga de información sensible | 4 | 3
Almacenamiento inseguro de contraseñas | 3 | 4
Configuraciones inseguras de CORS | 4 | 1
Errores en la integración con GitHub API | 3 | 3
Problemas en la comunicación entre backend y frontend | 2 | 5
Código desorganizado y poco modular | 4 | 1
Dependencia excesiva en bibliotecas de terceros | 4 | 3
Falta de documentación del código | 4 | 3
Consultas ineficientes a la base de datos | 5 | 2
Mal manejo del estado en el frontend | 1 | 4
Uso ineficiente de recursos del servidor | 3 | 2
Falta de protección contra spam | 2 | 4
Vulnerabilidades en la moderación de contenido | 3 | 5
Errores en el archivo de configuración del servidor | 4 | 3
Falta de copias de seguridad y recuperación ante fallos | 3 | 5
Exposición de variables de entorno sensibles | 3 | 1
Ataques de inyección SQL y XSS | 5 | 2
Fuga de datos de usuarios | 2 | 3
Accesos no autorizados | 2 | 3
Falta de protección contra ataques DDoS | 4 | 2
Riesgos en la integración con GitHub | 1 | 1
Carga excesiva en el servidor | 5 | 2
Procesamiento ineficiente de imágenes y archivos | 2 | 5
No optimizar la base de datos | 3 | 1
Manejo incorrecto del estado en el frontend | 4 | 1
Dependencia de servicios externos | 3 | 3
Errores en la configuración del servidor | 1 | 2
Actualizaciones de dependencias | 4 | 3
Interfaz poco intuitiva | 5 | 5
Falta de accesibilidad | 4 | 1
Errores en la gestión de comentarios y valoraciones | 2 | 4
Falta de comunicación en el equipo | 3 | 5
Mal manejo del tiempo | 5 | 1
Disputas internas y externas | 4 | 1
Falta de compromiso | 4 | 5
Falta de organización | 5 | 1
Enfermedad | 3 | 2
Problemas personales | 2 | 5
Falta de motivación | 1 | 4
Fallo de equipo | 4 | 4
Más tiempo para realizar la tarea | 5 | 4
Distracción por otras tareas | 4 | 1
Abandono del proyecto | 2 | 3
Costos inesperados en servicios | 4 | 3
Fallo de proveedores | 4 | 1
Falta de pruebas unitarias e integración | 1 | 1
Interfaces confusas o poco intuitivas | 5 | 2
Errores en la lógica de negocio | 3 | 1
Uso inadecuado de datos del usuario | 1 | 3
Posible uso de la plataforma para fines malintencionados | 5 | 2
Falta de mecanismos de moderación | 5 | 1
Dependencia de un solo miembro en tareas críticas | 1 | 3
Falta de documentación y capacitación | 5 | 2
Pérdida de motivación o interés en el proyecto | 4 | 4
Envenenamiento por comer pollo de chocolate | 4 | 1
Distracción por pollo | 3 | 5
Falta de experiencia en gestión de proyectos | 5 | 5
Dificultad para coordinar con el equipo debido a otras responsabilidades académicas | 3 | 3
Falta de acceso a recursos avanzados (servidores, licencias de software, etc.) | 4 | 4
Desconocimiento sobre normativas legales y licencias de software | 4 | 5
Tiempo limitado para desarrollar el proyecto debido a exámenes y tareas | 1 | 3
Dependencia de profesores o asesores para resolver dudas críticas | 4 | 1
Dificultad para entender documentación técnica compleja | 4 | 1
Limitado conocimiento en seguridad informática y prevención de ataques | 1 | 4
Posible falta de motivación en el equipo por carga académica elevada | 5 | 4
Dificultad para equilibrar teoría y práctica en el desarrollo del proyecto | 4 | 3
Poca experiencia en pruebas y depuración de código a gran escala | 5 | 5
Dependencia de plataformas gratuitas que pueden tener limitaciones | 2 | 5
Uso ineficiente de herramientas de control de versiones como Git | 5 | 1
Falta de experiencia en integración continua y despliegue automatizado | 4 | 2
Falta de experiencia en optimización de rendimiento en bases de datos | 3 | 4
Riesgo de que uno o más integrantes del equipo abandonen el proyecto | 5 | 3
Problemas de conexión a internet o acceso a herramientas necesarias | 4 | 1
Dependencia de documentación en inglés para entender APIs y tecnologías | 3 | 5
Dificultad para estimar correctamente los tiempos de desarrollo | 2 | 4
Falta de experiencia en trabajo colaborativo en entornos de desarrollo ágil | 5 | 5